## 原本
工事監理報告書（工事監理の状況） |  | 【木質】 | 建築物の名称 |  |  |  |  | 様邸
| 確認を行った部位、 材料の種類等 | 照合内容 | 照合を行った設計図書 |  | 設計図書の内容について設計者に確認した事項（有の場合は内容を添付のこと） | 照合方法 | 照会結果 （不適の場合には建築主に対して行った報告の内容を添付のこと） | 確認日
着工時 敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | 敷地 | 形状、方位、接道長さ、道路幅員、高低差 | 配置図 |  | 有・無 | 遺方の際、現場で確認 | 適・不適 | /
配筋・基礎完了時 | コンクリート | 規格・品質・強度 | 伏図、施工マニュアル |  | 有・無 | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適 | /
基礎に用いる材料 （接合材料含む。）の種類、 品質、形状及び寸法 | 鉄筋 | 種類・寸法・品質 | 伏図、基礎断面リスト |  | 有・無 | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適
| アンカーボルト | 種類・規格・寸法・品質 | 伏図、施工マニュアル |  | 有・無 | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適
| 床下防湿シート | 種類・品質 | 施工マニュアル |  | 有・無 | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適
基礎に用いる材料の接合状況、 接合部分の形状等 | 基礎鉄筋の接合部分 | 配筋継手の状況、重ね長さ | 伏図、基礎断面リスト、施工マニュアル |  | 有・無 | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適 | /
| 床下防湿シート | 寸法・位置 | 施工マニュアル |  | 有・無 | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適
建設物の各部位の位置、 形状の大きさ | 基礎 | 位置・形状・寸法 | 配置図・伏図・基礎断面リスト |  | 有・無 | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適 | /
躯体工事の完了時 | 架構体（柱・横架材・小屋組） | 種類・寸法・品質 | 伏図 |  | 有・無 | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適 | /
構造躯体に用いる材料 （接合材料を含む。）の種類、 品質、形状及び寸法 | 耐力壁 (筋違・面材等) | 位置・種類・厚さ |  |  | 有・無 | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適
| ボルト・釘・ビス （ピッチ・規格・長さ） | 種類・規格・寸法・品質 | 伏図、施工マニュアル |  | 有・無 | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適
構造躯体に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | アンカーボルト | 接合状況・緊結状況 | 伏図、施工マニュアル |  | 有・無 | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適 | /
| ボルト・釘・ビス （ピッチ・規格・長さ） | 接合状況・緊結状況 | 伏図、施工マニュアル |  | 有・無 | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適
| 接合金物類 | 接合状況 |  |  | 有・無 | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適
構造耐力上必要な部分の防錆及び防蟻処置及び状況 | 床・壁 | 防錆及び防蟻処置の状況 | 施工マニュアル |  | 有・無 | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適 | /
下地貼り直前の工事完了時 材料（接合材料を含む。）の 種類、品質、形状及び寸法 | 屋根材・外装材・内装下地材 | 種類・規格・寸法・品質 | 仕上表 |  | 有・無 | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適 | /
防炎上の処置 | 外装材（外壁・屋根等）・軒裏材・内装下地材 | 種類・規格・寸法・品質 | 仕上表 |  | 有・無 | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適 | /
断熱材・気密・日射遮蔽に関する処置、 | 屋根又は天井 | 種類(性能)・保管状況・厚さ・位置・施工状況 | 仕上表・施工マニュアル |  | 有・無 | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適 | /
| 壁 | 種類（性能）・保管状況・厚さ・位置・施工状況 |  |  | 有・無 | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適
| 床 | 種類(性能)・保管状況・厚さ・位置・施工状況 |  |  | 有・無 | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適
| 窓・ドア・ガラス・庇等 | 仕様（性能）・規格・厚さ・位置・寸法・施工状況 |  |  | 有・無 | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適
結露発生の防止に関する処置 | 屋根・天井・壁・床・階間部分等 | 仕様・性能・品番・有無等 | 仕様書・施工図・施工マニュアル・その他資料 |  | 有・無 | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適 | /
竣工時 | 各部の高さ | 床高・天井高・階高・軒高・最高の高さ | 平面図・断面図・矩計図 |  | 有・無 | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適 | /
建築物の各部位の位置、 形状及び大きさ | 屋根 | 軒の出 | 立面図 |  | 有・無 | 工程終了時に現場で確認
| 階段・廊下 | 寸法・形状・蹴上・踏面 | 平面図 |  | 有・無 | 工程終了時に現場で確認
| 居室及び非居室の面積 | 部屋の面積 |  |  | 有・無 | 工程終了時に現場で確認
居間の内装の仕上げに用いる建築材料の種別(Ｆ★★★★等）及び当該建築材料を用いる部分の面積 | 寝室の床・天井・壁 | 下地の種類及び面積 接着剤の種類及び面積 | 仕様建築材料表 仕上表 |  | 有・無 | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適 | /
| 居間の床・天井・壁 | 仕上材の種類及び面積 |  |  | 有・無 | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合
| 食堂室の床・天井・壁 | 塗料の種類及び面積 |  |  | 有・無 | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合
| 造り付け家具・建具 | 建具及び造り付け家具の種類及び形状 等 |  |  | 有・無 | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合
等
開口部に設ける大きさ | 外部開口部 ・窓ガラス・建具 | 位置・大きさ・規格・仕様 | 仕上表・平面図・各資料 |  | 有・無 | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適 | /
| 防犯に関すること･音環境に関すること | ガラス性能・サッシ・ドア性能・規格・位置・寸法等と有無 | 各仕様書・各資料 |  | 有・無 | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適
建築設備・設備機器に用いる品番並び性能等を照合した内容、構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む） | 床下換気・小屋裏換気・通気 | 形状・寸法・規格・機器性能(換気風量） | 設計・施工マニュアル |  | 有・無 | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適 | /
| 一次エネルギーの消費量の設備等 | 仕様・性能・品番・位置・範囲・有無等 | 仕上表・機器リスト・ カタログ・その他資料 |  | 有・無 | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適
備 考 | 設計評価とおりに施工(上記照合内容）をしたことを確認済み
（署名または記名）
以上、上記内容に相違ございません。 |  |  |  | 工事監理者
Note on L46: 日付を入力して下さい。
Note on V46: 署名または記名押印をお願いします。
Note on AD2: 確認された日を記入して下さい。

## 工事監理報告書記入例
工事監理報告書（工事監理の状況）【木質】 建築物の名称 物件名と号棟などを記載 様邸
| 確認を行った部位、 材料の種類等 | 照合内容 |  |  | 照合を行った設計図書 |  | 設計図書の内容について設計者に確認した事項（有の場合は内容を添付のこと） |  | 照合方法 | 照会結果 （不適の場合には建築主に対して行った報告の内容を添付のこと） | 確認日
着工時 敷地の形状、高さ、衛生及び安全 | 敷地 | 形状、方位、接道長さ、道路幅員、高低差 |  |  | 配置図 |  | 有・無 |  | 遺方の際、現場で確認 | 適・不適 | 2019-01-20
配筋・基礎完了時 | コンクリート | 規格・品質・強度 |  |  | 伏図、施工マニュアル |  | 有・無 |  | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適 | 2019-02-01
基礎に用いる材料 （接合材料含む。）の種類、 品質、形状及び寸法 | 鉄筋 | 種類・寸法・品質 |  |  | 伏図、基礎断面リスト |  | 有・無 |  | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適
| アンカーボルト | 種類・規格・寸法・品質 |  |  | 伏図、施工マニュアル |  | 有・無 |  | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適
| 床下防湿シート | 種類・品質 |  |  | 施工マニュアル |  | 有・無 |  | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適
基礎に用いる材料の接合状況、 接合部分の形状等 | 基礎鉄筋の接合部分 | 配筋継手の状況、重ね長さ |  |  | 伏図、基礎断面リスト、施工マニュアル |  | 有・無 |  | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適 | 2019-02-01
| 床下防湿シート | 寸法・位置 |  |  | 施工マニュアル |  | 有・無 |  | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適
建設物の各部位の位置、 形状の大きさ | 基礎 | 位置・形状・寸法 |  |  | 配置図・伏図・基礎断面リスト |  | 有・無 |  | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適 | 2019-02-01
躯体工事の完了時 | 架構体（柱・横架材・小屋組） | 種類・寸法・品質 |  |  | 伏図 |  | 有・無 |  | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適 | 2019-03-01
構造躯体に用いる材料 （接合材料を含む。）の種類、 品質、形状及び寸法 | 耐力壁 (筋違・面材等) | 位置・種類・厚さ |  |  |  |  | 有・無 |  | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適
| ボルト・釘・ビス （ピッチ・規格・長さ） | 種類・規格・寸法・品質 |  |  | 伏図、施工マニュアル |  | 有・無 |  | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適
構造躯体に用いる材料の接合状況、接合部分の形状等 | アンカーボルト | 接合状況・緊結状況 |  |  | 伏図、施工マニュアル |  | 有・無 |  | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適 | ●/●
| ボルト・釘・ビス （ピッチ・規格・長さ） | 接合状況・緊結状況 |  |  | 伏図、施工マニュアル |  | 有・無 |  | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適
| 接合金物類 | 接合状況 |  |  |  |  | 有・無 |  | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適
構造耐力上必要な部分の防錆及び防蟻処置及び状況 | 床・壁 | 防錆及び防蟻処置の状況 |  |  | 施工マニュアル |  | 有・無 |  | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適 | ●/●
下地貼り直前の工事完了時 材料（接合材料を含む。）の 種類、品質、形状及び寸法 | 屋根材・外装材・内装下地材 | 種類・規格・寸法・品質 |  |  | 仕上表 |  | 有・無 |  | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適 | ●/●
防炎上の処置 | 外装材（外壁・屋根等）・軒裏材・内装下地材 | 種類・規格・寸法・品質 |  |  | 仕上表 |  | 有・無 |  | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適 | ●/●
断熱材・気密・日射遮蔽に関する処置、 | 屋根又は天井 | 種類(性能)・保管状況・厚さ・位置・施工状況 |  |  | 仕上表・施工マニュアル |  | 有・無 |  | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適 | ●/●
| 壁 | 種類（性能）・保管状況・厚さ・位置・施工状況 |  |  |  |  | 有・無 |  | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適
| 床 | 種類(性能)・保管状況・厚さ・位置・施工状況 |  |  |  |  | 有・無 |  | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適
| 窓・ドア・ガラス・庇等 | 仕様（性能）・規格・厚さ・位置・寸法・施工状況 |  |  |  |  | 有・無 |  | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適
結露発生の防止に関する処置 | 屋根・天井・壁・床・階間部分等 | 仕様・性能・品番・有無等 |  |  | 仕様書・施工図・施工マニュアル・その他資料 |  | 有・無 |  | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適 | ●/●
竣工時 | 各部の高さ | 床高・天井高・階高・軒高・最高の高さ |  |  | 平面図・断面図・矩計図 |  | 有・無 |  | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適 | ●/●
建築物の各部位の位置、 形状及び大きさ | 屋根 | 軒の出 |  |  | 立面図 |  | 有・無 |  | 工程終了時に現場で確認
| 階段・廊下 | 寸法・形状・蹴上・踏面 |  |  | 平面図 |  | 有・無 |  | 工程終了時に現場で確認
| 居室及び非居室の面積 | 部屋の面積 |  |  |  |  | 有・無 |  | 工程終了時に現場で確認
居間の内装の仕上げに用いる建築材料の種別(Ｆ★★★★等）及び当該建築材料を用いる部分の面積 | 寝室の床・天井・壁 | 下地の種類及び面積 接着剤の種類及び面積 |  |  | 仕様建築材料表 仕上表 |  | 有・無 |  | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適 | ●/●
| 居間の床・天井・壁 | 仕上材の種類及び面積 |  |  |  |  | 有・無 |  | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合
| 食堂室の床・天井・壁 | 塗料の種類及び面積 |  |  |  |  | 有・無 |  | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合
| 造り付け家具・建具 | 建具及び造り付け家具の種類及び形状 等 |  |  |  |  | 有・無 |  | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合
等
開口部に設ける大きさ | 外部開口部 ・窓ガラス・建具 | 位置・大きさ・規格・仕様 |  |  | 仕上表・平面図・各資料 |  | 有・無 |  | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適 | ●/●
| 防犯に関すること･音環境に関すること | ガラス性能・サッシ・ドア性能・規格・位置・寸法等と有無 |  |  | 各仕様書・各資料 |  | 有・無 |  | 工程終了時に現場で確認 | 適・不適
建築設備・設備機器に用いる品番並び性能等を照合した内容、構造及び施工状況（区画貫通部の処理状況を含む） | 床下換気・小屋裏換気・通気 | 形状・寸法・規格・機器性能(換気風量） |  |  | 設計・施工マニュアル |  | 有・無 |  | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適 | ●/●
| 一次エネルギーの消費量の設備等 | 仕様・性能・品番・位置・範囲・有無等 |  |  | 仕上表・機器リスト・ カタログ・その他資料 |  | 有・無 |  | 受入時の検査及び工程終了時に現場で照合 | 適・不適
備 考 | 設計評価とおりに施工(上記照合内容）をしたことを確認済み
記載の解説・・建設評価の申請時の工事監理者を記載
以上、上記内容に相違ございません。 |  |  | 令和元年●月●●日 |  |  |  |  | 工事監理者 ●● ●●
記載の解説・・上記の工事監理者が変更されている場合は新しい工事監理者を記載